## Ledning
Aktivitetsplan 2022/2023 Ledningen
Avdelning | Beskrivning / aktivitet | Uppföljning | Deadline | Status | Ansvarig | Kommentar | Nästa steg | Reviderad tidplan | Uppdaterad | Kolumn1
| Greenbook uppdateras med priser, kunna ändra veckorna | 2210 |  |  |  | avvakta
| Strategi inköp - mål | 2211 |  | sep
| Strategi mål lager | 2211 |  | sep
| produkt och sortiment vem ta hand om det?nya produkter bredare utbud? | 2212 |  |  | LR | ska ta fram mall
| Upphandlingar arbetar på ett systemtatsikt sätt ( sätt upp rutin) | 220113 |  | klart |  | Följa upp att borgen förstår sin roll
| hur ska vi följa upp alla reklamationer och krediteringar 2023? | 221213 |  | klart | Alla
| Personer som ansvarar för Allet 2023 | 221213 |  | ej klart | LR | Rutiner fungerar ej idag, allt från order till leverens med kund, insamling av information uppföljning med lev. vi har inte satt en struktur för eftermarknad.
| Redovsning efterfrågar rensning av lev. kort ( koncern och GML, mfl) | 230113 |  | parkerad | LR+EB | Man upplever problem med "GML korten" Applitronfråga. ( en funktion med flera lev adresser)
| Förvätningar och mål kring våra mässor, samt fokus för harrogate, updragslista från sälj | 230113 |  |  | Alla
| fokus på att hitta ett billigarre start gödsel när ska vi ta tag i detta? | 230113 |  |  | HSC
| fundera kring insentive resa för alla anställda | 230120 |  |  | Alla | fundera på olika resor som vu skulle kunna göra och vad det kostar.
| diskussions gällande hurvida vi ska sälja färg till skåne frö? | 230120 |  |  |  | följa upp vägen framåt
Marknad | Kundservice, hur utvecklar vi den 2023? bemanning mm | 230127 |  |  | EB | Simon presenterar
| syngetna ska inte vara med ICL längre och vi skriver ett eget avtal | 230127 |  |  | HSC | peter bokar möte-
Golf | Ta ägarskapet för hela maskindelen allt från material- hemsidor reservedelar mm | 230414 |  | Påbörjat | HS | vi vill delegera detta till Holle som behöver en tydlig intruktion samt sortera/ prioritera - delgera ner till Peter som tar ALLETT
| Foamstrem - ska en lista på kunder som kan ta foamstream | 230209 |  | ej klart | TH | Johan har skickat mig lista, thomas ska se över dem, när kommer thomas?
| Utskick av appendix och avtal till lev | 230210 |  | klart | PL | Utskickat till de stora leverantörerna.ICL; Appendix T&C har kommit, skall granskas. Aquatrols; Graham återkommer V.6 Olmix; Fått en återkoppling, skall granskas.
| Uppföljning reklamationer sista steget intern rutin | 230210 |  | klart | EB/ Th | följ upp status längre fram
Inköp | Uppföljning lagar & regler kring import av gödselmedel | 230324 |  | klart | PL | Pågående. Föreslår Dorn´s förslag om att abonera på lagbevakningstjänst.certway -framtagning av lagregister 5000:- uppatering 2995:-Checklista har fyllts i och skickats till Certway | Peter har bett Dorn om hjälp med hur man jobbar med detta på bästa sätt.
Golf | Nytt produktmöte fokus på utveckling | 230321 |  | pågående | HSC | gjort en mall - nu diskussion kring produkter
| Medlemsutsikc på fotbollsföreingar för xeed | 230210 |  | klart |  | Emma informerar
| koncernhyror framöver | 230210 |  | klart | LR
| visa pres gällande Allett | 230210 |  | klart | LR
| kundreskontra uppföljning | 230217 |  | Pågående | BM | Följer upp med simon skapa en rutin för uppföljning - ska implementeras
| uppföljning förskottsfakturor vem gör det? behöver lägga ett ärende i monday | 230217 |  |  | LR/EB | hur tar man fram förskotten så att vi kan se vilka som blivit fakturerade och levererade / kan Simon följa upp detta? vi behöver lägga upp i monday
| allmänna villkor allett | 230217 |  | klart | LR | Presenterat och nu ta beslut på vad vi ska göra.
| Upphandlingar att prio | 230217 |  | klart | LR | Henrik, borgen och Linda, några ej klart
| Återförsäljare strategi behöver sätta oss | 230217 |  | bokat datum | LR | boka tid och plats för att påbörja arbetet framöver
| Erbjudande till green se över gamla priser och rabatter | 230231 |  | klart | HSC | Ska skickas en påminnelse - hnke fixar priser på de kunnder som finns i hansa, vem ska man kontakta om man är ny som kund EB,
| Emma tar fram inlogg jordelit | 230217 |  | klart |  | Status hantering- skriv ner en rutin för Simon gällande e-handelskund -
| Test i hansa service order | 230414 |  | Påbörjat | LR | kommer komma en test vecka 7 - det har ej kommit in test än.
Inköp | Få kontroll på våra reservdelar lösning topline och agromehanika | 230414 | 230331 | pågående | TH | Simon presenterar sprängsiss. Holle visar upplägg Hansa.
Xeed | Ny design påsar - Feedback | 230624 |  | pågående | EB | Eb, henke, och Erik får diskutera feedbacken vidare.
Xeed | Emma har informerat PGM om vad det innebär att sälja Xeed | 230224 |  | klart | EB | Emma följer upp med en offert. Emma pratat med Håvard, han är intresserad. Emma fortsättar att driva frågan.
| Kreditfakturor- | 230414 |  | påbörjat | EB + LR | Applitron - Fråga dom vad som är bästa sättet att göra en kredit på? diff på 700 000 utredning
| Hur minskar vi på papperfakturor? det går inte tillräckligt snabbt. | 231031 |  | pågående | LR | status april utsick papper 217 st email 391 st , varför skickar vi till norge per post?
Affärsutveckling | Framtiden Finland - vi behöver komma framåt - hjälp med kontakter | 230428 |  | pågående | LR | Eric kollar med johan till nästa fredag,
| Culterra/ | 230505 |  | klart | PL | besslut att tacka nej till culterra just nu.
Marknad | Elmia i jönköping, monter? dela? | 230602 |  | pågående | HS | Hur gör vi? Henke tar fram förslag inkl kostnad. - 1350/kvm med lampa och matta 2000 :-kvm ca 120 K, Henke gör ett schema
| kläder till säljare. Och övrig personal | 230509 |  | klart | HSC och ES | mulitfunktionsjacka - alla kommer in med storlek på kläder .
| Uppdatering avtal SGL | 230602 |  | påbörjat | LR | vi delar up sidor, läser igenom 10 sidor var, LR tar dem första, PL mitten och Henke slutet
| Konferens | 230512 |  | klart | LR/ ES | Vi styr upp vart vara någonstans och presenter
| Peter lämnar en update om CRF mini |  |  | Klar, mailat 20/1 | PL | Peter mailar oss,
linda | boka för genomång av PBI |  |  | klart |  | bokat
| XEED paktering 2023 via ICL lösning |  |  | klart | EB | pågående
| kundbrev till alla kunder |  |  | klart | LR /HS |  | Har det skickats?
| sortimentsrevision |  |  | klart | LR/ PL |  | Möte uppbokat PL har förberett
| Inköp 2023 sortiment och leveranser |  |  | klart | PL/ HS |  | Möte påbörjat PL leder och ska ta ett nytt möte med oss
| Leverrenser 2023 ( leverenasperioder) se protokoll säljmöte |  |  | klart | Tobbe
| kommunikation inför leverenser 2023/ vill ha tydlig bättre kommunikation |  |  | klart | HS
Affärsutveckling | Vison övegripande mål jordelit 2023 |  |  | klart | LR
| Handlingsplaner 2023 säljare |  |  | klart | ALLA
| Strategi / och mål Golf |  |  | klart | HS
| Strategi och mål Fotboll |  |  | klart | JM
Golf | Kundsegmentering ABCD |  |  | klart | JM/HS | vad ska vi göra med segmenteringen ? vad kan vi anända det till? riktade utskick till kunder | Hur mycket jobb? upskatta antal timmar? sätta ramen?
| Avtal KSAB |  |  | klart
| Sortiment 2023 Xeed |  |  | klart | EB
Inköp | Rensa leverantörer i hansa |  |  | klart | PL | Vi har gjort en rensening behöver det göras mer?
Golf | kostnader som ska bokas av konferens 37000:- feb/ saknar deltagarlista |  |  | klart | HS | Stäm av med Julia bifoga deltargarlista
Lager | Syngenta status måste bli klart. hur mycket pengar är det? |  |  | klart | TH/PL | Förorder, skall vi köra?
| Deadline på rapporter som ska in till PBI |  |  | klart | TH/PL | Detta är lämnat till Carina
| Uppglägg golfstar |  |  | klart | LR/ | boka separat möte HS LR
| Lev brev gällande fakturor - vad som behöver finnas med |  |  | klart | PL
Golf | Framtiden Norge PGM - hur ska samarbetet se ut |  |  | klart | JM | Vi träffas i dec. Rapportering om mötets utfall.
| Lagerdiffen från oktober 69 000 när ska den tas? / invetering |  |  | klart |  | Bör tas nu i Dec. menar vi diff mellan lagerlista och huvudbok?
| manual för kvittohantering gå igenom pleo |  |  | klart | LR | Förmedla att bli bättre på att lägga in kvitton! Vid köp/bokning måste moms kunna lyftas.
Affärsutveckling | Se över organisation och kompetenser / utbildningsbehov |  |  | klart | Alla | filen finns på teams, och alla ska fylla på under kanal utbildning
| Samling av bonusar i excefil redovisas för ledning |  |  | klart | PL
| Vi måste sitta med testhansa detta måste göras i nästa vecka. |  |  | klart
Inköp | XCU (Suno Vigor) olagligt i EU |  |  | klart | PL | Status: Polymerproblematiken är löst. Vi jobbar nu med etiketten och har skickat in en översättning av ny text.
Fotboll | Turf Tank till Kungälv. dem vill inte ha den, |  |  | klart | HS | Skall vi fakturera våran demomaskin?
Affärsutveckling | Föbättra TB modellen hansa rapporter och stege för TB |  |  | klart | EB | Pågående, den ska vara klar
Golf | orderstocken rutin |  |  | klart | TH | Tobbe är den sammankallade länken till orderstocken,
| Ta fram rapport på segmenten där vi kan se besök och rabatter / omsättning |  |  | parkerad | HS+EB | A+B+C+D kunder. Handlande. Kan vi följa rabatterna? Ser vi vilka kategorier som får högst/lägst rabatt?
| Diskussion kring hantering av inköp av varor 2023 - prissänkning? Marknaden? |  |  | klart | PL+HSC | Behöver vi sänka priserna 2023? Stora volymer på enskild produkt kan ställa till det..
| Personlig kostnadsbudget för säljarna |  |  | parkerad | LR | klar med skt ställen, men hur göra med bensin och även med leasing
| Sätta rutin för konferenser - framöver |  |  | klart | LR | Det ska vara tydligt 2023 när våra fysiska & digitala möten skall äga rum. Linda bjuder in till möätyer.
| Papperfaktura extra avgift |  |  | klart | EB | 4 timmar appli 29 sek / den har gått live idag
| Rutin kring alla special case 2023 till kunder och uppföljning / behöver ett dokument för detta |  |  | klart | Alla | Inga nya specialordrar
| Uppföljning avtal GML |  |  | klart | HCS | Förslag är presenterat, ska vara klart?, nästa vecka
| Exports artikelregister |  |  | klart | EB + LR | den går live idag, och nu ska vi stänga artiklar mm
Lager | Rutiner kring reklamationer produkter |  |  | klart | EB/ TH | Presentation tobbe emma
| Ersättningspordukter ska tas fram till huvudprodukterna 10 st) |  |  | sep |  | paus
| Strategi mål KSAB |  |  | sep
Marknad | pakterera lösningar gödsel KSAB |  |  | parkerat | EB | Ej gått vidare med det
Xeed | Bahaus diff 165 :- hälften tas i november |  |  | klart
status upphandlingar och hur vi hanterar dessa vilka har vi kvar?
Sälj | Marknadsföringspengar Olmix |  |  |  |  | Vi har €10.000 från Olmix. Määsan, Xeed, annonseering. Henke och Emma jobbar fram förslag påp aktiviteter.
Sälj | att bli kund på e-handel | 230324 |  | klart | EB/LD | det är en utvekling via appli ta fram offert - hur kan befintliga kunder enkelt bli kunder? hur kan vi få fler användare på samma kund? olika roller på e-handel
| ISO aktiviteter | 230602 |  |  | LR | certify anlitar vi kring inter revsion, vi anlitar christer för uppdatera lednistystemet, betty är skyddsombud
| Lågfrekventa produkter |  |  | Påbörjat | TH | ta fram en plan första utkast / linda ser över avskrivning / henke se över paket som vi kan sälja via email- t bort tb från realistan? ( EM)
Sälj | Syngenta- vi väntar på svar och en offert | 230414 |  | pågående | PL/HS | Möte V. 11, Almedal. Ev. Teamsmöte innan. Henke & Peter införmöte 24/2. Vi behöver återkoppla med synpunkter på deras "förslag". Behöver hjälp med detta.
| Linus kommer att presnetera för oss frakt upplägg xeed | 230324 |  | klart
| ekonomi foamstream uppdatering | 230630 |  |  | Betty | behöver ta beslut på skriva av en maskin per år. Betty kollar kan man kassera maskiner som redan ligger på anläggninsregistret, ( vad händer om man säljer en maskin som vi har kasserat? Tobbe skicka bilder till maja- nästa vecka kommer dem ut och tar bilder PSauktion, 12 maskinerna,
beslut att ta - är hur ska vi göra med fastigheten
Träffa Culterra
| Olmix försäljning i Sverige via Agro Bios / DLF | 230303 |  | pågående | PL | har bjudit in dem till att komma hit
| ändra betalningsdagar till 25 dgr och 7 dgr med påminnelse. | 230825 |  | parkerar | LR | Vi behöver ändra orderbek, vi ändra fakturorna maila till sälj, alla kundkort behöver exporteras och importeras
| Laglista | 230324 |  | klart | PL | Vem gör vad?dorn och boka möte
| Besök ICL UK | 230324 |  | pågående | PL | När? Vilka? - Peter, Henke och Tobbe bokar. V.2. Skickat förslag på datum, väntar på bekräftelse från Stephen. 30-31/5.
| Konto på UC- ska skapas | 230331 |  | klart | EB | Simon behöbver detta
| bonusar på lev. som inte matchar saknas på olimx och ICL Syngenta | 230331 |  | Påbörjat | PL | Peter har bett ICL om underlag. Underlag mottaget. Skickat frågan ang. diff till Olmix, dom justerar.
| Weedingtech kan serva våra foamstream | 230331 |  |  | TH | tobbe tar fram en lista på alla foam vi har. vad kostar dem? serienummer- ska UK komma och serva dem?
Fler mässor att boka England
Boka möte med belgen nytt företag som är mer miljövänligt
| underlag för framtida bokningar med reodvisningen | 230519 |  | parkerad | LR
| Fleet linjeringsmaskin robot? | 230406 |  | pågående | PL | Peter kollar med Fleet vad dem har på gång. Inget på gång nu, men tankarna finns där. Man hade planer innan pandemin, men den slog väldigt hårt ekonomiskt. Tiny robot | Tiny säljs av T&F
| Hur går vi vidare med Finland? | 230428 |  | påbörjat | ES | Erik pratar med Johan på Ålands GK och kollar om vi kan få tips om sammarbetspartners.
| peter och henke uppdaterar om mötet med Belgiskt bolag. | 230406 |  |  | PL | Bra möte, vi lovade varandra att återkomma med tankar om hur ett ev samarbete skall se ut.
| konferens sommar 2023, förslag på upplägg samt logi? | 230428 |  | påbörjat | LR/ES | Uppföljning status vart vi ska vara och göra?
| offert syngenta och offert culterra? | 230406 |  | parkerad | PL | status? Vi har fått pris från Culterra. Gamla xeed säckar ligger där. Skall återkoppla till honom. Inget från Syngenta trots påminnelse.
| påskkampanj xeed? | 230406 |  | klart | EB | informera
| personalinfo? | 230406
möte med olmix
Weedingtech kan serva våra foamstream / dem vill komma över ganska omgående
Turftank hur göra?
avskrivning i april / lagret
semesterlistor på alla
konferens sommar 2023, förslag på upplägg samt logi?
sommar konferens boka
| befogenehter ledningsgruppen och övrig personal | 230602 |  | parkerad | LR | påbörjad med betty - kommer ta det i aug.
| arbete hemifrån hur göra? Ledning vs övrig personal | 230428 |  | klart | LR | LR dialog
| Semeterchema fylla i all personal | 230428 |  | klart | LR | vi tar ett möte emma, betty, linda
| planerarad leverens, problem när säljarna lägger kort datum ( istället för vecka) | 230616 |  | pågående | TH | Tobbe förbereder ett mail till alla säljarna. Säljarna får återkomma med svar kring detta. Sen sammanställer Tobbe detta för LG. (presenterar)
| strategikonsult eller marknadsundersökning? genomgång av offert | 230428 |  | klart | LR | Emma LR , kollar med BE, och vad dem kan ta fram åt oss ipresentation
| Aquatrols-avtalet behöver bli klart. | 230528 |  | Klart | PL | Tobbe och peter tar fram förslag så att vi kan komma till avslut. | Prissätning ÅF
| Följ upp turf tank borgen | 230602 |  | klart | HS | hur blir vi av med denna? följer uppp vecka5
Marknad | ÅF -plan 2023 Xeed - har påbörjat men är ej klart /mål strategi xeed- har bokat nytt möte | 230602 |  | pågående | EB | deadline juni
| Weeding tech har mailat och vill komma hit | 120512 |  | pågående | LR/ | Förslag att slänga dem små maksinerna och behålla 1200 serien och serva MV serien skrotar vi. LR mailar innehåll och priser. frågar weedingtech om dem vill ha dem. - utskick till greenbolagen maja kan skriva det.
Sälj | Rensa kundbasen i Hansa | 230825 |  | påbörjad | HS/ EB | Projekt 2023
| Hur löser vi spärngskisser på hemsidan? agromanika | 230602 |  | Pågående | TH | prio fleet, efter det agromanika - första steg tobbe och holle snackar ihop sig med sladjan, vi vill länka till hemsidan. Tobe kommer ett förslag nästa vecka
Information kring 1 juni och styrelsen .
Inköp | Rensa kontoplanen | 230609 |  | pågående | betty | status. Mycket rensat, fil finns med vad som kvarstår
Inköp | Rensa artiklar hansa | 230825 |  | pågående | PL | Test klar, nu ska vi städa upp under hösten.
Affärsutveckling | Tar fram grunder till en hållbarhetsstrategi | 230818 |  | påbörja | LR | linda återkommer med en grund efter sammanställning av vad alla vill fokusera på/ kommer att ta detta till hösten
| Klädstrstegi - Vem skall vi jobba med? | 230815 |  |  | ES
| Presentationer sommarkonferens | 230602 |  | pågående | Alla | Varje avdelning presenterar sina positiva siffor som har varit under Q1-Q2 bl.a. 2-3 slides var. Något annat med Strategi Linda?
| Arbetade yimmar i tjänsteavtal står 40 timmar, sen har vi hört 37.5 timmar | 230602
| betty förslag om upplägg om elcyel upplägg - anställda. | 230602
vem kan speca ner förmåner för personal?
| Fixa i ordning Excalfilen - (Aktivitetafilen) - Prata med Andreas på IT. |  | 230625 |  | EB
| Andreas lägger till ny grej |  |  | pågående | EB
| Min nyare grej |  |  | pågående | HS

## HS
Avdelning | Beskrivning / aktivitet | Uppföljning | Deadline | Status | Ansvarig | Kommentar | Nästa steg | Reviderad tidplan | Uppdaterad | Kolumn1
| fokus på att hitta ett billigarre start gödsel när ska vi ta tag i detta? | 230113 |  |  | HSC
| syngetna ska inte vara med ICL längre och vi skriver ett eget avtal | 230127 |  |  | HSC | peter bokar möte-
Golf | Ta ägarskapet för hela maskindelen allt från material- hemsidor reservedelar mm | 230414 |  | Påbörjat | HS | vi vill delegera detta till Holle som behöver en tydlig intruktion samt sortera/ prioritera - delgera ner till Peter som tar ALLETT
Golf | Nytt produktmöte fokus på utveckling | 230321 |  | pågående | HSC | gjort en mall - nu diskussion kring produkter
| Erbjudande till green se över gamla priser och rabatter | 230231 |  | klart | HSC | Ska skickas en påminnelse - hnke fixar priser på de kunnder som finns i hansa, vem ska man kontakta om man är ny som kund EB,
Marknad | Elmia i jönköping, monter? dela? | 230602 |  | pågående | HS | Hur gör vi? Henke tar fram förslag inkl kostnad. - 1350/kvm med lampa och matta 2000 :-kvm ca 120 K, Henke gör ett schema
| kläder till säljare. Och övrig personal | 230509 |  | klart | HSC och ES | mulitfunktionsjacka - alla kommer in med storlek på kläder .
| kundbrev till alla kunder |  |  | klart | LR /HS |  | Har det skickats?
| Inköp 2023 sortiment och leveranser |  |  | klart | PL/ HS |  | Möte påbörjat PL leder och ska ta ett nytt möte med oss
| kommunikation inför leverenser 2023/ vill ha tydlig bättre kommunikation |  |  | klart | HS
| Strategi / och mål Golf |  |  | klart | HS
Golf | kostnader som ska bokas av konferens 37000:- feb/ saknar deltagarlista |  |  | klart | HS | Stäm av med Julia bifoga deltargarlista
Fotboll | Turf Tank till Kungälv. dem vill inte ha den, |  |  | klart | HS | Skall vi fakturera våran demomaskin?
| Ta fram rapport på segmenten där vi kan se besök och rabatter / omsättning |  |  | parkerad | HS+EB | A+B+C+D kunder. Handlande. Kan vi följa rabatterna? Ser vi vilka kategorier som får högst/lägst rabatt?
| Diskussion kring hantering av inköp av varor 2023 - prissänkning? Marknaden? |  |  | klart | PL+HSC | Behöver vi sänka priserna 2023? Stora volymer på enskild produkt kan ställa till det..
Sälj | Syngenta- vi väntar på svar och en offert | 230414 |  | pågående | PL/HS | Möte V. 11, Almedal. Ev. Teamsmöte innan. Henke & Peter införmöte 24/2. Vi behöver återkoppla med synpunkter på deras "förslag". Behöver hjälp med detta.
| Följ upp turf tank borgen | 230602 |  | klart | HS | hur blir vi av med denna? följer uppp vecka5
Sälj | Rensa kundbasen i Hansa | 230825 |  | påbörjad | HS/ EB | Projekt 2023
|  |  |  | pågående | HS

## EB
Avdelning | Beskrivning / aktivitet | Uppföljning | Deadline | Status | Ansvarig | Kommentar | Nästa steg | Reviderad tidplan | Uppdaterad | Kolumn1
| Redovsning efterfrågar rensning av lev. kort ( koncern och GML, mfl) | 230113 |  | parkerad | LR+EB | Man upplever problem med "GML korten" Applitronfråga. ( en funktion med flera lev adresser)
Marknad | Kundservice, hur utvecklar vi den 2023? bemanning mm | 230127 |  |  | EB | Simon presenterar
| Uppföljning reklamationer sista steget intern rutin | 230210 |  | klart | EB/ Th | följ upp status längre fram
| uppföljning förskottsfakturor vem gör det? behöver lägga ett ärende i monday | 230217 |  |  | LR/EB | hur tar man fram förskotten så att vi kan se vilka som blivit fakturerade och levererade / kan Simon följa upp detta? vi behöver lägga upp i monday
Xeed | Ny design påsar - Feedback | 230624 |  | pågående | EB | Eb, henke, och Erik får diskutera feedbacken vidare.
Xeed | Emma har informerat PGM om vad det innebär att sälja Xeed | 230224 |  | klart | EB | Emma följer upp med en offert. Emma pratat med Håvard, han är intresserad. Emma fortsättar att driva frågan.
| Kreditfakturor- | 230414 |  | påbörjat | EB + LR | Applitron - Fråga dom vad som är bästa sättet att göra en kredit på? diff på 700 000 utredning
| XEED paktering 2023 via ICL lösning |  |  | klart | EB | pågående
| Sortiment 2023 Xeed |  |  | klart | EB
Affärsutveckling | Föbättra TB modellen hansa rapporter och stege för TB |  |  | klart | EB | Pågående, den ska vara klar
| Ta fram rapport på segmenten där vi kan se besök och rabatter / omsättning |  |  | parkerad | HS+EB | A+B+C+D kunder. Handlande. Kan vi följa rabatterna? Ser vi vilka kategorier som får högst/lägst rabatt?
| Papperfaktura extra avgift |  |  | klart | EB | 4 timmar appli 29 sek / den har gått live idag
| Exports artikelregister |  |  | klart | EB + LR | den går live idag, och nu ska vi stänga artiklar mm
Lager | Rutiner kring reklamationer produkter |  |  | klart | EB/ TH | Presentation tobbe emma
Marknad | pakterera lösningar gödsel KSAB |  |  | parkerat | EB | Ej gått vidare med det
Sälj | att bli kund på e-handel | 230324 |  | klart | EB/LD | det är en utvekling via appli ta fram offert - hur kan befintliga kunder enkelt bli kunder? hur kan vi få fler användare på samma kund? olika roller på e-handel
| Konto på UC- ska skapas | 230331 |  | klart | EB | Simon behöbver detta
| påskkampanj xeed? | 230406 |  | klart | EB | informera
Marknad | ÅF -plan 2023 Xeed - har påbörjat men är ej klart /mål strategi xeed- har bokat nytt möte | 230602 |  | pågående | EB | deadline juni
Sälj | Rensa kundbasen i Hansa | 230825 |  | påbörjad | HS/ EB | Projekt 2023
| Fixa i ordning Excalfilen - (Aktivitetafilen) - Prata med Andreas på IT. |  | 230625 |  | EB
| Andreas lägger till ny grej |  |  | pågående | EB

## PL
Avdelning | Beskrivning / aktivitet | Uppföljning | Deadline | Status | Ansvarig | Kommentar | Nästa steg | Reviderad tidplan | Uppdaterad | Kolumn1
| Utskick av appendix och avtal till lev | 230210 |  | klart | PL | Utskickat till de stora leverantörerna.ICL; Appendix T&C har kommit, skall granskas. Aquatrols; Graham återkommer V.6 Olmix; Fått en återkoppling, skall granskas.
Inköp | Uppföljning lagar & regler kring import av gödselmedel | 230324 |  | klart | PL | Pågående. Föreslår Dorn´s förslag om att abonera på lagbevakningstjänst.certway -framtagning av lagregister 5000:- uppatering 2995:-Checklista har fyllts i och skickats till Certway | Peter har bett Dorn om hjälp med hur man jobbar med detta på bästa sätt.
| Culterra/ | 230505 |  | klart | PL | besslut att tacka nej till culterra just nu.
| Peter lämnar en update om CRF mini |  |  | Klar, mailat 20/1 | PL | Peter mailar oss,
| Inköp 2023 sortiment och leveranser |  |  | klart | PL/ HS |  | Möte påbörjat PL leder och ska ta ett nytt möte med oss
Inköp | Rensa leverantörer i hansa |  |  | klart | PL | Vi har gjort en rensening behöver det göras mer?
| Lev brev gällande fakturor - vad som behöver finnas med |  |  | klart | PL
| Samling av bonusar i excefil redovisas för ledning |  |  | klart | PL
Inköp | XCU (Suno Vigor) olagligt i EU |  |  | klart | PL | Status: Polymerproblematiken är löst. Vi jobbar nu med etiketten och har skickat in en översättning av ny text.
| Diskussion kring hantering av inköp av varor 2023 - prissänkning? Marknaden? |  |  | klart | PL+HSC | Behöver vi sänka priserna 2023? Stora volymer på enskild produkt kan ställa till det..
Sälj | Syngenta- vi väntar på svar och en offert | 230414 |  | pågående | PL/HS | Möte V. 11, Almedal. Ev. Teamsmöte innan. Henke & Peter införmöte 24/2. Vi behöver återkoppla med synpunkter på deras "förslag". Behöver hjälp med detta.
| Olmix försäljning i Sverige via Agro Bios / DLF | 230303 |  | pågående | PL | har bjudit in dem till att komma hit
| Laglista | 230324 |  | klart | PL | Vem gör vad?dorn och boka möte
| Besök ICL UK | 230324 |  | pågående | PL | När? Vilka? - Peter, Henke och Tobbe bokar. V.2. Skickat förslag på datum, väntar på bekräftelse från Stephen. 30-31/5.
| bonusar på lev. som inte matchar saknas på olimx och ICL Syngenta | 230331 |  | Påbörjat | PL | Peter har bett ICL om underlag. Underlag mottaget. Skickat frågan ang. diff till Olmix, dom justerar.
| Fleet linjeringsmaskin robot? | 230406 |  | pågående | PL | Peter kollar med Fleet vad dem har på gång. Inget på gång nu, men tankarna finns där. Man hade planer innan pandemin, men den slog väldigt hårt ekonomiskt. Tiny robot | Tiny säljs av T&F
| peter och henke uppdaterar om mötet med Belgiskt bolag. | 230406 |  |  | PL | Bra möte, vi lovade varandra att återkomma med tankar om hur ett ev samarbete skall se ut.
| offert syngenta och offert culterra? | 230406 |  | parkerad | PL | status? Vi har fått pris från Culterra. Gamla xeed säckar ligger där. Skall återkoppla till honom. Inget från Syngenta trots påminnelse.
| Aquatrols-avtalet behöver bli klart. | 230528 |  | Klart | PL | Tobbe och peter tar fram förslag så att vi kan komma till avslut. | Prissätning ÅF
Inköp | Rensa artiklar hansa | 230825 |  | pågående | PL | Test klar, nu ska vi städa upp under hösten.

## individ
Aktivitetsplan 2022
Avdelning | Kritisk Framgångsfaktor | Byggsten | Big bets | Aktivitet | Beskrivning | Tidplan | Ansvarig | Status | Nästa steg | Reviderad tidplan | Uppdaterad | Klar?

## Listor
Avdelning | Kristisk Framgångsfaktor | Byggstenar | Big bets
Fotboll |  | Intern kommunikation
Sälj |  | Försäljning
Innesälj/ admin |  | Kultur, ledarskap och medarbetarskap
Affärsutveckling |  | Kanalstyrning
Xeed |  | Tvärfunktionellt samarbete
Inköp
Lager
Marknad
KSAB
Monday
Uppdatera område under Data/ Dataverifiering

## Tabell1
Avdelning | Beskrivning / aktivitet | Uppföljning | Deadline | Status | Ansvarig | Kommentar | Nästa steg | Reviderad tidplan | Uppdaterad | Kolumn1
| Greenbook uppdateras med priser, kunna ändra veckorna | 2210 |  |  |  | avvakta
| Strategi inköp - mål | 2211 |  | sep
| Strategi mål lager | 2211 |  | sep
| produkt och sortiment vem ta hand om det?nya produkter bredare utbud? | 2212 |  |  | LR | ska ta fram mall
| Upphandlingar arbetar på ett systemtatsikt sätt ( sätt upp rutin) | 220113 |  | klart |  | Följa upp att borgen förstår sin roll
| hur ska vi följa upp alla reklamationer och krediteringar 2023? | 221213 |  | klart | Alla
| Personer som ansvarar för Allet 2023 | 221213 |  | ej klart | LR | Rutiner fungerar ej idag, allt från order till leverens med kund, insamling av information uppföljning med lev. vi har inte satt en struktur för eftermarknad.
| Redovsning efterfrågar rensning av lev. kort ( koncern och GML, mfl) | 230113 |  | parkerad | LR+EB | Man upplever problem med "GML korten" Applitronfråga. ( en funktion med flera lev adresser)
| Förvätningar och mål kring våra mässor, samt fokus för harrogate, updragslista från sälj | 230113 |  |  | Alla
| fokus på att hitta ett billigarre start gödsel när ska vi ta tag i detta? | 230113 |  |  | HSC
| fundera kring insentive resa för alla anställda | 230120 |  |  | Alla | fundera på olika resor som vu skulle kunna göra och vad det kostar.
| diskussions gällande hurvida vi ska sälja färg till skåne frö? | 230120 |  |  |  | följa upp vägen framåt
Marknad | Kundservice, hur utvecklar vi den 2023? bemanning mm | 230127 |  |  | EB | Simon presenterar
| syngetna ska inte vara med ICL längre och vi skriver ett eget avtal | 230127 |  |  | HSC | peter bokar möte-
Golf | Ta ägarskapet för hela maskindelen allt från material- hemsidor reservedelar mm | 230414 |  | Påbörjat | HS | vi vill delegera detta till Holle som behöver en tydlig intruktion samt sortera/ prioritera - delgera ner till Peter som tar ALLETT
| Foamstrem - ska en lista på kunder som kan ta foamstream | 230209 |  | ej klart | TH | Johan har skickat mig lista, thomas ska se över dem, när kommer thomas?
| Utskick av appendix och avtal till lev | 230210 |  | klart | PL | Utskickat till de stora leverantörerna.ICL; Appendix T&C har kommit, skall granskas. Aquatrols; Graham återkommer V.6 Olmix; Fått en återkoppling, skall granskas.
| Uppföljning reklamationer sista steget intern rutin | 230210 |  | klart | EB/ Th | följ upp status längre fram
Inköp | Uppföljning lagar & regler kring import av gödselmedel | 230324 |  | klart | PL | Pågående. Föreslår Dorn´s förslag om att abonera på lagbevakningstjänst.certway -framtagning av lagregister 5000:- uppatering 2995:-Checklista har fyllts i och skickats till Certway | Peter har bett Dorn om hjälp med hur man jobbar med detta på bästa sätt.
Golf | Nytt produktmöte fokus på utveckling | 230321 |  | pågående | HSC | gjort en mall - nu diskussion kring produkter
| Medlemsutsikc på fotbollsföreingar för xeed | 230210 |  | klart |  | Emma informerar
| koncernhyror framöver | 230210 |  | klart | LR
| visa pres gällande Allett | 230210 |  | klart | LR
| kundreskontra uppföljning | 230217 |  | Pågående | BM | Följer upp med simon skapa en rutin för uppföljning - ska implementeras
| uppföljning förskottsfakturor vem gör det? behöver lägga ett ärende i monday | 230217 |  |  | LR/EB | hur tar man fram förskotten så att vi kan se vilka som blivit fakturerade och levererade / kan Simon följa upp detta? vi behöver lägga upp i monday
| allmänna villkor allett | 230217 |  | klart | LR | Presenterat och nu ta beslut på vad vi ska göra.
| Upphandlingar att prio | 230217 |  | klart | LR | Henrik, borgen och Linda, några ej klart
| Återförsäljare strategi behöver sätta oss | 230217 |  | bokat datum | LR | boka tid och plats för att påbörja arbetet framöver
| Erbjudande till green se över gamla priser och rabatter | 230231 |  | klart | HSC | Ska skickas en påminnelse - hnke fixar priser på de kunnder som finns i hansa, vem ska man kontakta om man är ny som kund EB,
| Emma tar fram inlogg jordelit | 230217 |  | klart |  | Status hantering- skriv ner en rutin för Simon gällande e-handelskund -
| Test i hansa service order | 230414 |  | Påbörjat | LR | kommer komma en test vecka 7 - det har ej kommit in test än.
Inköp | Få kontroll på våra reservdelar lösning topline och agromehanika | 230414 | 230331 | pågående | TH | Simon presenterar sprängsiss. Holle visar upplägg Hansa.
Xeed | Ny design påsar - Feedback | 230624 |  | pågående | EB | Eb, henke, och Erik får diskutera feedbacken vidare.
Xeed | Emma har informerat PGM om vad det innebär att sälja Xeed | 230224 |  | klart | EB | Emma följer upp med en offert. Emma pratat med Håvard, han är intresserad. Emma fortsättar att driva frågan.
| Kreditfakturor- | 230414 |  | påbörjat | EB + LR | Applitron - Fråga dom vad som är bästa sättet att göra en kredit på? diff på 700 000 utredning
| Hur minskar vi på papperfakturor? det går inte tillräckligt snabbt. | 231031 |  | pågående | LR | status april utsick papper 217 st email 391 st , varför skickar vi till norge per post?
Affärsutveckling | Framtiden Finland - vi behöver komma framåt - hjälp med kontakter | 230428 |  | pågående | LR | Eric kollar med johan till nästa fredag,
| Culterra/ | 230505 |  | klart | PL | besslut att tacka nej till culterra just nu.
Marknad | Elmia i jönköping, monter? dela? | 230602 |  | pågående | HS | Hur gör vi? Henke tar fram förslag inkl kostnad. - 1350/kvm med lampa och matta 2000 :-kvm ca 120 K, Henke gör ett schema
| kläder till säljare. Och övrig personal | 230509 |  | klart | HSC och ES | mulitfunktionsjacka - alla kommer in med storlek på kläder .
| Uppdatering avtal SGL | 230602 |  | påbörjat | LR | vi delar up sidor, läser igenom 10 sidor var, LR tar dem första, PL mitten och Henke slutet
| Konferens | 230512 |  | klart | LR/ ES | Vi styr upp vart vara någonstans och presenter
| Peter lämnar en update om CRF mini |  |  | Klar, mailat 20/1 | PL | Peter mailar oss,
linda | boka för genomång av PBI |  |  | klart |  | bokat
| XEED paktering 2023 via ICL lösning |  |  | klart | EB | pågående
| kundbrev till alla kunder |  |  | klart | LR /HS |  | Har det skickats?
| sortimentsrevision |  |  | klart | LR/ PL |  | Möte uppbokat PL har förberett
| Inköp 2023 sortiment och leveranser |  |  | klart | PL/ HS |  | Möte påbörjat PL leder och ska ta ett nytt möte med oss
| Leverrenser 2023 ( leverenasperioder) se protokoll säljmöte |  |  | klart | Tobbe
| kommunikation inför leverenser 2023/ vill ha tydlig bättre kommunikation |  |  | klart | HS
Affärsutveckling | Vison övegripande mål jordelit 2023 |  |  | klart | LR
| Handlingsplaner 2023 säljare |  |  | klart | ALLA
| Strategi / och mål Golf |  |  | klart | HS
| Strategi och mål Fotboll |  |  | klart | JM
Golf | Kundsegmentering ABCD |  |  | klart | JM/HS | vad ska vi göra med segmenteringen ? vad kan vi anända det till? riktade utskick till kunder | Hur mycket jobb? upskatta antal timmar? sätta ramen?
| Avtal KSAB |  |  | klart
| Sortiment 2023 Xeed |  |  | klart | EB
Inköp | Rensa leverantörer i hansa |  |  | klart | PL | Vi har gjort en rensening behöver det göras mer?
Golf | kostnader som ska bokas av konferens 37000:- feb/ saknar deltagarlista |  |  | klart | HS | Stäm av med Julia bifoga deltargarlista
Lager | Syngenta status måste bli klart. hur mycket pengar är det? |  |  | klart | TH/PL | Förorder, skall vi köra?
| Deadline på rapporter som ska in till PBI |  |  | klart | TH/PL | Detta är lämnat till Carina
| Uppglägg golfstar |  |  | klart | LR/ | boka separat möte HS LR
| Lev brev gällande fakturor - vad som behöver finnas med |  |  | klart | PL
Golf | Framtiden Norge PGM - hur ska samarbetet se ut |  |  | klart | JM | Vi träffas i dec. Rapportering om mötets utfall.
| Lagerdiffen från oktober 69 000 när ska den tas? / invetering |  |  | klart |  | Bör tas nu i Dec. menar vi diff mellan lagerlista och huvudbok?
| manual för kvittohantering gå igenom pleo |  |  | klart | LR | Förmedla att bli bättre på att lägga in kvitton! Vid köp/bokning måste moms kunna lyftas.
Affärsutveckling | Se över organisation och kompetenser / utbildningsbehov |  |  | klart | Alla | filen finns på teams, och alla ska fylla på under kanal utbildning
| Samling av bonusar i excefil redovisas för ledning |  |  | klart | PL
| Vi måste sitta med testhansa detta måste göras i nästa vecka. |  |  | klart
Inköp | XCU (Suno Vigor) olagligt i EU |  |  | klart | PL | Status: Polymerproblematiken är löst. Vi jobbar nu med etiketten och har skickat in en översättning av ny text.
Fotboll | Turf Tank till Kungälv. dem vill inte ha den, |  |  | klart | HS | Skall vi fakturera våran demomaskin?
Affärsutveckling | Föbättra TB modellen hansa rapporter och stege för TB |  |  | klart | EB | Pågående, den ska vara klar
Golf | orderstocken rutin |  |  | klart | TH | Tobbe är den sammankallade länken till orderstocken,
| Ta fram rapport på segmenten där vi kan se besök och rabatter / omsättning |  |  | parkerad | HS+EB | A+B+C+D kunder. Handlande. Kan vi följa rabatterna? Ser vi vilka kategorier som får högst/lägst rabatt?
| Diskussion kring hantering av inköp av varor 2023 - prissänkning? Marknaden? |  |  | klart | PL+HSC | Behöver vi sänka priserna 2023? Stora volymer på enskild produkt kan ställa till det..
| Personlig kostnadsbudget för säljarna |  |  | parkerad | LR | klar med skt ställen, men hur göra med bensin och även med leasing
| Sätta rutin för konferenser - framöver |  |  | klart | LR | Det ska vara tydligt 2023 när våra fysiska & digitala möten skall äga rum. Linda bjuder in till möätyer.
| Papperfaktura extra avgift |  |  | klart | EB | 4 timmar appli 29 sek / den har gått live idag
| Rutin kring alla special case 2023 till kunder och uppföljning / behöver ett dokument för detta |  |  | klart | Alla | Inga nya specialordrar
| Uppföljning avtal GML |  |  | klart | HCS | Förslag är presenterat, ska vara klart?, nästa vecka
| Exports artikelregister |  |  | klart | EB + LR | den går live idag, och nu ska vi stänga artiklar mm
Lager | Rutiner kring reklamationer produkter |  |  | klart | EB/ TH | Presentation tobbe emma
| Ersättningspordukter ska tas fram till huvudprodukterna 10 st) |  |  | sep |  | paus
| Strategi mål KSAB |  |  | sep
Marknad | pakterera lösningar gödsel KSAB |  |  | parkerat | EB | Ej gått vidare med det
Xeed | Bahaus diff 165 :- hälften tas i november |  |  | klart
status upphandlingar och hur vi hanterar dessa vilka har vi kvar?
Sälj | Marknadsföringspengar Olmix |  |  |  |  | Vi har €10.000 från Olmix. Määsan, Xeed, annonseering. Henke och Emma jobbar fram förslag påp aktiviteter.
Sälj | att bli kund på e-handel | 230324 |  | klart | EB/LD | det är en utvekling via appli ta fram offert - hur kan befintliga kunder enkelt bli kunder? hur kan vi få fler användare på samma kund? olika roller på e-handel
| ISO aktiviteter | 230602 |  |  | LR | certify anlitar vi kring inter revsion, vi anlitar christer för uppdatera lednistystemet, betty är skyddsombud
| Lågfrekventa produkter |  |  | Påbörjat | TH | ta fram en plan första utkast / linda ser över avskrivning / henke se över paket som vi kan sälja via email- t bort tb från realistan? ( EM)
Sälj | Syngenta- vi väntar på svar och en offert | 230414 |  | pågående | PL/HS | Möte V. 11, Almedal. Ev. Teamsmöte innan. Henke & Peter införmöte 24/2. Vi behöver återkoppla med synpunkter på deras "förslag". Behöver hjälp med detta.
| Linus kommer att presnetera för oss frakt upplägg xeed | 230324 |  | klart
| ekonomi foamstream uppdatering | 230630 |  |  | Betty | behöver ta beslut på skriva av en maskin per år. Betty kollar kan man kassera maskiner som redan ligger på anläggninsregistret, ( vad händer om man säljer en maskin som vi har kasserat? Tobbe skicka bilder till maja- nästa vecka kommer dem ut och tar bilder PSauktion, 12 maskinerna,
beslut att ta - är hur ska vi göra med fastigheten
Träffa Culterra
| Olmix försäljning i Sverige via Agro Bios / DLF | 230303 |  | pågående | PL | har bjudit in dem till att komma hit
| ändra betalningsdagar till 25 dgr och 7 dgr med påminnelse. | 230825 |  | parkerar | LR | Vi behöver ändra orderbek, vi ändra fakturorna maila till sälj, alla kundkort behöver exporteras och importeras
| Laglista | 230324 |  | klart | PL | Vem gör vad?dorn och boka möte
| Besök ICL UK | 230324 |  | pågående | PL | När? Vilka? - Peter, Henke och Tobbe bokar. V.2. Skickat förslag på datum, väntar på bekräftelse från Stephen. 30-31/5.
| Konto på UC- ska skapas | 230331 |  | klart | EB | Simon behöbver detta
| bonusar på lev. som inte matchar saknas på olimx och ICL Syngenta | 230331 |  | Påbörjat | PL | Peter har bett ICL om underlag. Underlag mottaget. Skickat frågan ang. diff till Olmix, dom justerar.
| Weedingtech kan serva våra foamstream | 230331 |  |  | TH | tobbe tar fram en lista på alla foam vi har. vad kostar dem? serienummer- ska UK komma och serva dem?
Fler mässor att boka England
Boka möte med belgen nytt företag som är mer miljövänligt
| underlag för framtida bokningar med reodvisningen | 230519 |  | parkerad | LR
| Fleet linjeringsmaskin robot? | 230406 |  | pågående | PL | Peter kollar med Fleet vad dem har på gång. Inget på gång nu, men tankarna finns där. Man hade planer innan pandemin, men den slog väldigt hårt ekonomiskt. Tiny robot | Tiny säljs av T&F
| Hur går vi vidare med Finland? | 230428 |  | påbörjat | ES | Erik pratar med Johan på Ålands GK och kollar om vi kan få tips om sammarbetspartners.
| peter och henke uppdaterar om mötet med Belgiskt bolag. | 230406 |  |  | PL | Bra möte, vi lovade varandra att återkomma med tankar om hur ett ev samarbete skall se ut.
| konferens sommar 2023, förslag på upplägg samt logi? | 230428 |  | påbörjat | LR/ES | Uppföljning status vart vi ska vara och göra?
| offert syngenta och offert culterra? | 230406 |  | parkerad | PL | status? Vi har fått pris från Culterra. Gamla xeed säckar ligger där. Skall återkoppla till honom. Inget från Syngenta trots påminnelse.
| påskkampanj xeed? | 230406 |  | klart | EB | informera
| personalinfo? | 230406
möte med olmix
Weedingtech kan serva våra foamstream / dem vill komma över ganska omgående
Turftank hur göra?
avskrivning i april / lagret
semesterlistor på alla
konferens sommar 2023, förslag på upplägg samt logi?
sommar konferens boka
| befogenehter ledningsgruppen och övrig personal | 230602 |  | parkerad | LR | påbörjad med betty - kommer ta det i aug.
| arbete hemifrån hur göra? Ledning vs övrig personal | 230428 |  | klart | LR | LR dialog
| Semeterchema fylla i all personal | 230428 |  | klart | LR | vi tar ett möte emma, betty, linda
| planerarad leverens, problem när säljarna lägger kort datum ( istället för vecka) | 230616 |  | pågående | TH | Tobbe förbereder ett mail till alla säljarna. Säljarna får återkomma med svar kring detta. Sen sammanställer Tobbe detta för LG. (presenterar)
| strategikonsult eller marknadsundersökning? genomgång av offert | 230428 |  | klart | LR | Emma LR , kollar med BE, och vad dem kan ta fram åt oss ipresentation
| Aquatrols-avtalet behöver bli klart. | 230528 |  | Klart | PL | Tobbe och peter tar fram förslag så att vi kan komma till avslut. | Prissätning ÅF
| Följ upp turf tank borgen | 230602 |  | klart | HS | hur blir vi av med denna? följer uppp vecka5
Marknad | ÅF -plan 2023 Xeed - har påbörjat men är ej klart /mål strategi xeed- har bokat nytt möte | 230602 |  | pågående | EB | deadline juni
| Weeding tech har mailat och vill komma hit | 120512 |  | pågående | LR/ | Förslag att slänga dem små maksinerna och behålla 1200 serien och serva MV serien skrotar vi. LR mailar innehåll och priser. frågar weedingtech om dem vill ha dem. - utskick till greenbolagen maja kan skriva det.
Sälj | Rensa kundbasen i Hansa | 230825 |  | påbörjad | HS/ EB | Projekt 2023
| Hur löser vi spärngskisser på hemsidan? agromanika | 230602 |  | Pågående | TH | prio fleet, efter det agromanika - första steg tobbe och holle snackar ihop sig med sladjan, vi vill länka till hemsidan. Tobe kommer ett förslag nästa vecka
Information kring 1 juni och styrelsen .
Inköp | Rensa kontoplanen | 230609 |  | pågående | betty | status. Mycket rensat, fil finns med vad som kvarstår
Inköp | Rensa artiklar hansa | 230825 |  | pågående | PL | Test klar, nu ska vi städa upp under hösten.
Affärsutveckling | Tar fram grunder till en hållbarhetsstrategi | 230818 |  | påbörja | LR | linda återkommer med en grund efter sammanställning av vad alla vill fokusera på/ kommer att ta detta till hösten
| Klädstrstegi - Vem skall vi jobba med? | 230815 |  |  | ES
| Presentationer sommarkonferens | 230602 |  | pågående | Alla | Varje avdelning presenterar sina positiva siffor som har varit under Q1-Q2 bl.a. 2-3 slides var. Något annat med Strategi Linda?
| Arbetade yimmar i tjänsteavtal står 40 timmar, sen har vi hört 37.5 timmar | 230602
| betty förslag om upplägg om elcyel upplägg - anställda. | 230602
vem kan speca ner förmåner för personal?
| Fixa i ordning Excalfilen - (Aktivitetafilen) - Prata med Andreas på IT. |  | 230625 |  | EB
| Andreas lägger till ny grej |  |  | pågående | EB
|  |  |  | pågående | HS